

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_.\_\_\_.2024 № \_\_\_\_\_\_ с. Литвиновка

**Об утверждении муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»**

 В соответствии с постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 10.07.2024 № 91«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения» и в целях обеспечения реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Литвиновского сельского поселения», Администрация Литвиновского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить постановление Администрации Литвиновского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Литвиновского сельского поселения» согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025, после официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Литвиновского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Литвиновского сельского поселения И.Н. Герасименко

Проект вносит:

Ведущий специалист по

муниципальному хозяйству И.А.Аксенова

 Приложение

 к постановлению Администрации

Литвиновского сельского поселения

 от .2024 №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы

Литвиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы

Литвиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства Литвиновского сельского поселения.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

Теплоэнергетический комплекс Литвиновского сельского поселения составляет 1 котельная. Общая. Деятельность в сфере централизованного теплоснабжения осуществляют 1 предприятие.

Развитие жилищной сферы является приоритетным направлением социально-экономического развития Литвиновского сельского поселения.

В Литвиновском сельском поселении, согласно данным статистической отчетности по форме № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (далее – 22-ЖКХ), насчитывается 2 многоквартирных дома.

Важную роль в улучшении жилищных условий населения играет своевременность и масштабность проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

В структуре жилищного фонда существенный объем занимает жилье, нуждающееся в ремонте крыш и фасадов, замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы, усилении грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций, замене внутридомовых инженерных коммуникаций.

Одной из актуальных тенденций развития ЖКХ является повышение информированности населения в правовых вопросах управления многоквартирными домами в целях принятия грамотных управленческих решений.

 2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- повышение эксплуатационной надежности объектов теплоэнергетики;

- снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства Литвиновского сельского поселения;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения;

- увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения;

- улучшение технического состояния многоквартирных домов, в том числе посредством проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Литвиновского сельского поселения.

Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Литвиновского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Литвиновского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами к 2030 году, является целью муниципальной программы, которая определена, в том числе, с учетом положений стратегических документов.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=459764&date=11.06.2024&dst=100016&field=134) Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Литвиновского сельского поселения», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

- повышение эксплуатационной надежности и увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения;

- улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории Литвиновского сельского поселения;

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Литвиновского сельского поселения;

- повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Литвиновского сельского поселения.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

- повышению уровня информированности населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере;

- организации и проведению семинаров по правовым вопросам в сфере ЖКХ, повышение квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса;

- ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Литвиновского сельского поселения;

- созданию условий для увеличения количества многоквартирных домов, в которых реализованы мероприятия, направленные на улучшение их технического состояния.

Участие Администраций Литвиновского сельского поселения в реализации муниципальной программы предусмотрено по следующему направлению:

- содействие в проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

Реализация перечисленных направлений осуществляется как за счет собственных средств местных бюджетов, так и при финансовой поддержке из федерального и областного бюджетов.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы |  - | Герасименко Ирина Николаевна, глава Администрации Литвиновского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  - | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы |  - | этап I: -;этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы |  - | обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Литвиновского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Литвиновского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами к 2030 году |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |  - | 495,6 тыс. рублей:этап I: 0,0 тыс. рублей;этап II:495,6 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области |  - | взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области. |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Вид показателя | Базовое значение показателя | Значения показателя | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Литвиновского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Литвиновского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами к 2030 году» |
| 1.1. | Доля многоквартирных домов, в которыхсобственники помещений выбрали иреализуют один из способов управлениямногоквартирными домами, в общем числемногоквартирных домов, в которыхсобственники помещений должны выбратьспособ управления данными домами,процентов | ОМСУ | возрастание | % | статистический | 50,0 | 2023 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=11.06.2024) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»,[Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398016&date=11.06.2024) Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления»  | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |
| 1.1 Комплекс процессных мероприятий «Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Литвиновского сельского поселения» |
| Ответственный за реализацию: ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселенияСрок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1.1.1 | Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Литвиновского сельского поселения | повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Литвиновского сельского поселения | доля населения Литвиновского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |
| 1.2 Комплекс процессных мероприятий «Расходы на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» |
| Ответственный за реализацию: ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселенияСрок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1.2.1 | Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Литвиновского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Литвиновского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | доля населения Литвиновского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения я» (всего), в том числе: | 247,4 | 124,5 | 123,7 | 495,6 |
| МБ | 85,0 | - | - | 85,0 |
| МБ поселений | 1,6 | 8,1 | 7,3 | 17,0 |
| ОБ | 160,8 | 116,4 | 116,4 | 393,6 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Литвиновского сельского поселения», в том числе: | 162,4 | 124,5 | 123,7 | 410,6 |
| МБ | - | - | - | - |
| МБ поселений | 1,6 | 8,1 | 7,3 | 17,0 |
| ОБ | 160,8 | 116,4 | 116,4 | 393,6 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Расходы на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», в том числе: | 85,0 | - | - | 85,0 |
| МБ | 85,0 | - | - | 85,0 |
| МБ поселений | - | - | - | - |
| ОБ | - | - | - | - |

Обозначения:

МБ – местный бюджет

МБ поселений – местный бюджет поселений

ОБ – областной бюджет

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Литвиновского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Литвиновского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Литвиновского сельского поселения | - | муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Литвиновского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025год | 2026год | 2027год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Литвиновского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных с Администрацией Литвиновского сельского поселения | - | МП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа; ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

2.1. План достижения показателя

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Литвиновского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных с Администрацией Литвиновского сельского поселения | МП | единиц | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025  | 2026  | 2027  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Литвиновского сельского поселения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги» | оказание услуг (выполнение работ) | муниципальное образование, в котором реализованы мероприятия, направленные на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги за отчетный период | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципального образования Литвиновское сельского поселение» (всего), в том числе: | Х | 162,4 | 124,5 | 123,7 | 410,6 |
| областной бюджет | Х | 160,8 | 116,4 | 116,4 | 393,6 |
| местный бюджет | Х | 1,6 | 8,1 | 7,3 | 17,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги» (всего), в том числе: | Х | 162,4 | 124,5 | 123,7 | 410,6 |
| областной бюджет | 951 0502 02401S3660811 | 160,8 | 116,4 | 116,4 | 393,6 |
| местный бюджет | Х | 1,6 | 8,1 | 7,3 | 17,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| №п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительногооргана, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступностижилищно-коммунальных услуг для населения Литвиновского сельского поселения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги» | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии  | 28 февраля 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | реестр соглашений | нет информационной системы |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключение дополнительных соглашений о предоставлении субсидии  | 30 ноября 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | реестр дополнительных соглашений | нет информационной системы |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Заключение соглашения о предоставлении субсидии  | 28 февраля 2026 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | реестр соглашений | нет информационной системы |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Заключение дополнительных соглашений о предоставлении субсидии  | 30 ноября 2026 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | реестр дополнительных соглашений | нет информационной системы |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Заключение соглашений о предоставлении субсидии  | 28 февраля 2027 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | реестр соглашений | нет информационной системы |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. Заключение дополнительных соглашений о предоставлении субсидии  | 30 ноября 2027 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | реестр дополнительных соглашений | нет информационной системы |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Расходы на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Литвиновского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Литвиновского сельского поселения | - | муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Литвиновского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025год | 2026год | 2027год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Литвино» |
| 1.1. | Количество муниципальных контрактов на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов,  | возрастающий | МП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

2.1. План достижения показателя

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Литвиновского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество муниципальных контрактов приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов,  | МП | единиц | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025  | 2026  | 2027  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Литвиновского сельского поселения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) « Заключены муниципальные контракты на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов» | оказание услуг (выполнение работ) | муниципальное образование, в котором реализовано мероприятие, направленное на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов за отчетный период | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Расходы на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» (всего), в том числе: | Х | 85,0 | - | - | 85,0 |
| областной бюджет | Х | - | - | - | - |
| местный бюджет | Х | 85,0 | - | - | 85,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) « Заключены муниципальные контракты на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов», в том числе: | Х | 85,0 | - | - | 85,0 |
| областной бюджет | Х | - | - | - | - |
| местный бюджет | 95105020240228390244 | 85,0 | - | - | 85,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| №п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительногооргана Литвиновского сельского поселения, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Литвиновского сельского поселения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Заключены муниципальные контракты на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов» | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Реестр закупок |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Реестр контрактов | нет информационной системы |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Акт приемки | нет информационной системы |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2026 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Реестр закупок | нет информационной системы |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2026 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Реестр контрактов |  |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2026 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Акт приемки | нет информационной системы |
| 1.1.8 | Контрольная точка 1.1.8. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2026 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Платежное поручение |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка 1.1.9. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2027 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Реестр закупок |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка 1.1.10. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2027 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Реестр контрактов |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка 1.1.11. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2027 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Акт приемки |  |
| 1.1.12 | Контрольная точка 1.1.12. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2027 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Платежное поручение |  |

Ведущий специалист: О.И. Романенко