РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 декабря  2024 года                            № 84    	с. Литвиновка

О внесении изменений в распоряжение Администрации

Литвиновского сельского поселения от 27.12.2023 № 88

В соответствии с постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 28 февраля 2018 года № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения»:

1.  Внести изменения в распоряжение Администрации Литвиновского сельского поселения от 27.12.2023 № 88 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2024 год», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению .

2. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации  Литвиновского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Литвиновского

сельского поселения                                                    И.Н. Герасименко

Приложение № 1

к распоряжению Администрации Литвиновского сельского поселения

от 27 декабря 2023 г.  № 88

План реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» на 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | местный бюджет | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 "Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении" | Сектор экономики и финансов Администрации Литвиновского сельского поселения | Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий пенсионеров | 2024 | 195,4 | - | - | - | 195,4 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. ежемесячная выплата муницпальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муницпальные должности и должности муниципальной службы |  | - | 2024 | 195,4 | - | - | - | 195,4 | - |
| 3 | Основное мероприятие1,2 Выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальным служащим при увольнении на пенсию с должности муниципальной службы |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 195,4 | - | - | - | 195,4 | 0 |

Ведущий специалист:                                                                                                          О.И. Романенко