УУТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

ЛЛитвиновского сельского поселения

__________  Герасименко И.Н

_29 сентября 2025 года

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Литвиновского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения(Аксенова И.А) | 31,7 | 0 | 0,0 | 31,7 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.3. «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов» | 01.01.2025 | 10 января – 30 декабря 2025 г. | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения(Аксенова И.А) | 31,7 | Х | Х | 31,7 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.3.1. Заключение контракта на оказание услуг | Х | 10 января – 30 декабря 2025 г. | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения(Аксенова И.А) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.3.3. Выполнение работ в соответствии с условиями контракта | Х | 10 января – 30 декабря 2025 г. | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения(Аксенова И.А) | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.4. «Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/ утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения» | 01.01.2025 | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 31,7 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.4.1. Заключение контракта на оказание услуг, выполнение работ | Х | 10 января – 30 декабря 2025 г. | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова И.А) | 31,7 | Х | Х | 31,7 | Х |
| 12.2 | Контрольная точка 1.4.3. Оказание услуг, выполнение работ в соответствии с условиями контракта | Х | 10 января – 30 декабря 2025 г. | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова И.А) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Комплекса процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | Х |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.1. «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей» |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1.1.1. Заключение муниципальных контрактов на разработку проектной документации | Х | ежегодно 2025 г. | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения(Аксенова И.А) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | Контрольная точка 1.1.4. Выполнение работ в соответствии с условиями муниципального контракта | Х | ежегодно 2025 г. | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения(Аксенова И.А) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 1.2. «Строительство и реконструкция объектов электрических сетей» |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.2.1. Заключение контракта на выполнение работ | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.1 | Контрольная точка 1.2.4. Завершение работ по строительству или реконструкции объектов электрических сетей | Х | В соответствии с условиями контракта | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения(Аксенова И.А) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 1.3. «Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей» Контрольная точка 1.3.1. Заключение контракта на оказание услуг |  | ежегодно 2025 г. | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения(Аксенова И.А) | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 1.5.1 | Контрольная точка 1.3.4. Поставка оборудования и материалов | Х | В соответствии с условиями контракта | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения(Аксенова И.А) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня газификации Литвиновского сельского поселения» |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения» | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения(Аксенова И.А) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту и получение положительного заключения достоверности определения сметной стоимости | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения(Аксенова И.А) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Заключение контракта на разработку проектной документации | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения(Аксенова И.А) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Выполнение работ в соответствии с условиями контракта | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения(Аксенова И.А) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 131,7 | 0 | 0,0 | 131,7 | 0,0 |
|  |  | X | X | Администрация Литвиновского сельского поселения | 131,7 | 0 | 0,0 | 131,7 | 0,0 |