РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ЛИТВИНОВСКОЕСЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛИТВИНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10 февраля 2025 года № 19 |  |  | с. Литвиновка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2024 год |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Литвиновского сельского поселения от 28.02.2018 № 31 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Литвиновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2024 год согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Литвиновского сельского поселения.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации  Литвиновского

## сельского поселения              	         И.Н. Герасименко

Верно

Ведущий специалист						  А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Литвиновского сельского поселения

от 10.02.2025 года № 19

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Литвиновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение энергосберегающих ламп, их установка | Аксенова И.А | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  | 84,2 | 57,8 |  |
| 1,2 | Обучение по энергобезопасности | Аксенова И.А | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  | 0 | 0 |  |
| 1,3 | Утепление входных дверей | Аксенова И.А | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  | 0 | 0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за  2024 год    .

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 84,2 | 57,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 84,2 | 57,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Литвиновского сельского поселения» | всего | 84,2 | 57,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 84,2 | 57,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2024 финансового года вносились 2 изменения в муниципальную программу Литвиновского сельского поселения на «Энергоэффективность и развитие энергетики», в соответствии с постановлениями Администрации Литвиновского сельского поселения.

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Оценка эффективности социально-экономических последствий

от реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

В 2024 году муниципальной программой Литвиновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» предусмотрена реализация  мероприятий на сумму 84,2 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 57,8 тыс. рублей или 68,7%.

Выполнены следующие программные мероприятия:

- приобретение и установка энергосберегающих светильников за счет средств поселения в сумме- 57,8 тыс. рублей (исполнены в полном объеме).

Уровень финансирования мероприятий Программы в 2024 году составил:

- бюджет поселения -68,7%.

Мероприятия, предусмотренные Программой, играют важную роль в социально-экономическом развитии Литвиновского сельского поселения.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов, обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

В результате реализации Программы решены следующие задачи:

- совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области энергоэффективности и энергосбережения;

- обеспечение внедрения новых технологий в области энергоэффективности и энергосбережения.

Таким образом, социально - экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Ведущий специалист                                                         О.И. Романенко