УУТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

ЛЛитвиновского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Герасименко И.Н

\_09 декабря 2024 года

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

*«*Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Литвиновского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сектор экономики и финансов (Голотвина Светлана Владимировна, заведующий сектора ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сектор экономики и финансов (Голотвина Светлана Владимировна, заведующий сектора ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.  Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Литвиновского сельского поселения  и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 1 февраля 2025 г. | Сектор экономики и финансов (Голотвина Светлана Владимировна, заведующий сектора ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2.  Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 1 марта 2025 г. | Сектор экономики и финансов (Голотвина Светлана Владимировна, заведующий сектора ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 2.2.  Направлена информация  в Министерство финансов Ростовской области  по перечню показателей  для оценки эффективности налоговых расходов | Х | 1 июня 2025 г. | Сектор экономики и финансов (Голотвина Светлана Владимировна, заведующий сектора ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | 1 февраля 2025 г. | Сектор экономики и финансов (Голотвина Светлана Владимировна, заведующий сектора ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.1.  Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Литвиновского сельского поселения  и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 1 марта 2025 г. | Сектор экономики и финансов (Голотвина Светлана Владимировна, заведующий сектора ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.  Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 1 марта 2026 г. | Сектор экономики и финансов (Голотвина Светлана Владимировна, заведующий сектора ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4 | Контрольная точка 1.12.  Проведен мониторинг налоговой задолженности | х | 1 июня 2025 г. | Сектор экономики и финансов (Голотвина Светлана Владимировна, заведующий сектора ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5 | Контрольная точка 2.2.  Направлена информация  в Министерство финансов Ростовской области  по перечню показателей  для оценки эффективности налоговых расходов | х | 1 июня 2025 г. | Сектор экономики и финансов (Голотвина Светлана Владимировна, заведующий сектора ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | 09.01.2025 | 31.12.2025 |  | 8824,2 | 0,2 | 0,0 | 8824,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Администрации Литвиновского сельского поселения» | 09.01.2025 | 1 апреля 2025 г. | Сектор экономики и финансов (Леонова Л.И - ведущий специалист по ведению бухгалтерского учета) | 8824,2 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.  Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных  и муниципальных нужд»  для обеспечения нужд Администрации Литвиновского сельского поселения  в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | Х | 30 сентября 2025 г. | Сектор экономики и финансов (Ведущий специалист – О .А Якшева) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2.  Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | Х | 20 декабря 2025 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3.  Использование экономии  для проведения закупки товаров,  работ, услуг в соответствии  с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» для обеспечения нужд администрации | Х | 25 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов (Ведущий специалист –О .А Якушева) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.4.  Исполнение расходов бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета | Х | 1 апреля 2026 г. | Сектор экономики и финансов (Ведущий специалист – О .А Якшева, ведущий специалист по бухгалтерскому учету-Леонова Л.И) | 8824,2 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5. | Контрольная точка 1.6.  Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | Х | 20 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов (Ведущий специалист –О .А Якшева, ведущий специалист по бухгалтерскому учету-Леонова Л.И) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.6 | Контрольная точка 1.12.  Исполнение расходов бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета | Х | Х | Сектор экономики и финансов (Ведущий специалист –О .А Якшева, ведущий специалист по бухгалтерскому учету-Леонова Л.И)начальник общего отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Мероприятие (результат) 2  «Организовано планирование  и исполнение расходов бюджета» | 09.01.2025 | 05 июня 2025 г. | Сектор экономики и финансов (заведующий сектора- Голотвина С.В;  Ведущий специалист – О.А Якшева, ведущий специалист по бухгалтерскому учету-Леонова Л.И) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Контрольная точка 2.1.  Подготовлено постановление «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды» | Х | 31 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов (заведующий сектора - Голотвина. С.В) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | Контрольная точка 2.6.  Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Х | 1 апреля 2025 г. | Администрация Литвиновского сельского поселения (заведующий сектора- Голотвина. С.В) |  |  |  |  |  |
| 4. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | 8824,2 | 0,2 | 0,0 | 8824,0 | 0,0 |
| X | X | Администрация Литвиновского сельского поселения | 8824,2 | 0,2 | 0,0 | 8824,0 | 0,0 |