УТВЕРЖДАЮ

 Глава Администрации

ЛЛитвиновского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Герасименко И.Н

\_09 декабря 2024 года

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом в Литвиновском сельском поселении*»* на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Литвиновского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | всего | областнойбюджет | федеральныйбюджет | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий  *«*Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»  | 09.01.2025 | 31.12.2025 |   | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества» |  х | Х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Андреева Ксения Денисовна | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1«Закупка включена в план закупок» | Х | 30.04.2025 | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Андреева Ксения Денисовна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | 30.06.2025 | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Андреева Ксения Денисовна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | 30.08.2025 | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Андреева Ксения Денисовна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | 30.09.2025 | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Андреева Ксения Денисовна | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.1.5. «Постановка объекта недвижимого имущества на государственный кадастровый учет с последующей регистрацией права муниципальной собственности» | Х | Декабрь 2025 | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Андреева Ксения Денисовна | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
|  | Мероприятие (результат) 1.2. «Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками» |  | Х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Андреева Ксения Денисовна | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.2.1«Закупка включена в план закупок» | Х | 30.04.2025 | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Андреева Ксения Денисовна | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | 30.06.2025 | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Андреева Ксения Денисовна | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | 30.08.2025 | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Андреева Ксения Денисовна | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | 30.09.2025 | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Андреева Ксения Денисовна | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.2.5. «Заключение договора аренды, договора купли- продажи муниципального имущества, земельного участка»  | Х | Декабрь 2025 | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Андреева Ксения Денисовна | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.3. «Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах» |  | Х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Андреева Ксения Денисовна | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.3.1«Закупка включена в план закупок» | Х | 30.04.2025 | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Андреева Ксения Денисовна | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.3.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | 30.06.2025 | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Андреева Ксения Денисовна | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | 30.08.2025 | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Андреева Ксения Денисовна | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | 30.09.2025 | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Андреева Ксения Денисовна | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.3.5 «Размещено информационное сообщение в общественно-политической газете «Перекресток» | Х | 2025 г | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Андреева Ксения Денисовна | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Увеличение объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет» |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие (результат) 1.1. « Выявление объектов недвижимости, нестоящих на кадастровом учете » в 2025 году | 01.01.2025 | 29.12.2025 | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Андреева Ксения Денисовна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| X | X |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |