УУТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

ЛЛитвиновского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Герасименко И.Н

\_09 декабря 2024 года

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Литвиновского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги  на территории Литвиновского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 162,4 | 1,6 | 0,0 | 160,8 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | 162,4 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии | Х | 28 февраля 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключение дополнительных соглашений  о предоставлении субсидии | х | 30 ноября 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги» | 01.01.2025 | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | 162,4 | 1,6 | 0,0 | 160,8 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий  «Расходы на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 85,0 | Х | Х | 85,0 | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Заключены муниципальные контракты на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов» | Х | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» | Х | 01 февраля 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | 85,0 | Х | Х | 85,0 | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | 30 июня 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | 15 декабря 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | Х | 25 декабря 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной  программе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | 247,4 | 1,6 | 0,0 | 245,8 | 0,0 |
| X | X | Администрация Литвиновского сельского поселения | 247,4 | 1,6 | 0,0 | 245,8 | 0,0 |