УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

ЛЛитвиновского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Герасименко И.Н

\_09 декабря 2024 года

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

*«*Муниципальная политика*»* на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Туриловского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, профессиональное развитие муниципальных служащих Литвиновского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Романенко О.И), | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие 1.3. «Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, в том числе проведение аттестации муниципальных служащих» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Романенко О.И), | 25,0 | Х | Х | 25,0 | Х |
| 1.2. | Мероприятие 1.4. «Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении» | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Романенко О.И), | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 1.6.  «Диспансеризация муниципальных служащих, обеспечение условий прохождения муниципальной службы» | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Романенко О.И), | 55,0 | Х | Х | 55,0 | Х |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий ««Обеспечение реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения, создание условий по обеспечению доступа населения Литвиновского сельского поселения к информации о деятельности органов местного самоуправления Литвиновского сельского поселения» |  |  |  | 140,0 | 0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие 1.1.« Информационное и техническое обслуживание сайта» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Романенко О.И), | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие (результат)1.2. «Мероприятия по освещению деятельности ассоциации»Совет муниципальных образований Ростовской области» | X | X | X | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0,0 |
| X | X | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Романенко О.И), | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 2.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Литвиновского сельского поселения в печатном органе, иных средствах массовой информации» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 2,4. | Мероприятие 2.2. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Романенко О.И), |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет, лицам ,замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении» |  |  |  | 2148,8 | 0 | 0 | 214,8 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1.9 «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет осуществлена в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сектор экономики и финасов (ведущий специалист Якшева О.А) | 2148,8 | 0 | 0 | 214,8 | 0 |
| 3.2 | Контрольная точка 1.9.1  «Предложения о потребности в средствах о бюджета решении о бюджете на очередной год и плановый период» | х | 1 января 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Контрольная точка 1.9.2  «Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года» | Х | 31 июля 2025 г. | Сектор экономики и финасов (ведущий специалист Якшева О.А) |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Контрольная точка 1.9.3  «Выплата осуществлена за 9 месяцев каждого года» | Х | 31 октября 2025 г. | Сектор экономики и финасов (ведущий специалист Якшева О.А) |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Контрольная точка 1.9.4  «Осуществлен мониторинг предоставления выплат» | Х | 25 декабря 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  | 434,8 | 0 | 0 | 434,8 | 0 |