УТВЕРЖДАЮ

 Глава Администрации

ЛЛитвиновского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Герасименко И.Н

\_09 декабря 2024 года

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

«Территориальное планирование и развитие территории*»* на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Литвиновского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | всего | областнойбюджет | федеральныйбюджет | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий *«*Развитие территорий» | 09.01.2025 | 31.12.2025 |   | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Литвиновское сельское поселение» |  х | Х | Андреева Ксения Денисовна - старший инспектор по земельно-имущественным отношениям | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок» |  х | 28 февраля 2025 г. | Андреева Ксения Денисовна - старший инспектор по земельно-имущественным отношениям | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  х | 30 июня 2025 г. | Андреева Ксения Денисовна - старший инспектор по земельно-имущественным отношениям | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | 31 октября 2025 г. | Андреева Ксения Денисовна - старший инспектор по земельно-имущественным отношениям | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | 25 декабря 2025 г. | Андреева Ксения Денисовна - старший инспектор по земельно-имущественным отношениям | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Территориальное планирование и развитие территории |  |  | Андреева Ксения Денисовна - старший инспектор по земельно-имущественным отношениям | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Разработка проектов местных нормативов градостроительного проектирования, генерального плана и правил землепользования и застройки» |  | Х | Андреева Ксения Денисовна - старший инспектор по земельно-имущественным отношениям | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Контрольная точка 1.1.1. «Определена актуальность генеральных планов, правил землепользования и застройки Литвиновского сельского поселения» | Х | 25 декабря 2025 г. | Андреева Ксения Денисовна - старший инспектор по земельно-имущественным отношениям |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 |
| X | X |  | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 |