- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15 августа 2024 года | № 128 | с. Литвиновка |
| --- | --- | --- |

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2024 -2025 годов

Рассмотрев постановление Администрации Ростовской области от 15.07.2005  № 44   «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городов и районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения,  к эксплуатации в осеннее - зимний период 2024-2025 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить мероприятия по подготовке Жилищного фонда, объектов инженерной и социальной  инфраструктуры  к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов по Литвиновскому сельскому поселению согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Ведущему специалисту по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения Аксеновой И.А обеспечить контроль за:

3.1.  проведением мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов  инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период;

3.2.  созданием аварийного запаса материалов и сезонной заготовкой топлива населению и на объектах инженерной и социальной инфраструктуры;

3.3. Ежедневно предоставлять в отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района с момента принятия решения о начале отопительного периода на территории поселения информации о включении систем теплоснабжения объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения.

4. Рекомендовать руководителям организациям, предприятий   независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности:

4.1. Обеспечить выполнение объёмов утвержденных мероприятий;

4.2. Оформить готовность котельных, тепловых сетей,  жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности не позднее 15 сентября 2024 г– для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября 2024 г – для теплоснабжающих  и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября – для муниципальных образований.

5. Директору МБОУ Литвиновская СОШ (Суховеевой Н.Г.), заведующему Литвиновской  амбулаторией (Громовой З.И.) заведующему детским садом №73 «Тополек» (Григорьевой Н.Н.), заведующей социально-реабилитационного отделения № 1 с. Литвиновка (Новиковой Г.А.), директору МБУК Литвиновская КС (Мартыненко О.В.):

5.1. Обеспечить качественную подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период объектов социальной инфраструктуры согласно ведомственной принадлежности;

5.2. Оформить готовность объектов к эксплуатации в осенне-зимний период свидетельствами.

6. Ведущему специалисту по  муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения Аксеновой И.А. предоставлять  отчеты по форме 1- ЖКХ (зима) в отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района.

7. Специалисту первой категории Администрации Литвиновского сельского поселения, ответственной за работу по делам ГО и ЧС  Ждановой Л.В. организовать работу по проведению совместных тренировок по взаимодействию с Единой дежурной диспетчерской службой  при аварийных ситуациях в котельных, на теплотрассах, в жилых домах;

8. Создать  комиссию по координации совместных действий и контролю за проведением подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов в составе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

10. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации Литвиновского

сельского поселения                                                                   И.Н.Герасименко

Приложение №2

к постановлению

Администрации Литвиновского

сельского поселения от 16.05.2024 №

| План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс. рублей) | Источник финансирования (тыс. рублей) |  |  | Срок выполнения |
|  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МБОУ Литвиновская СОШ | Промывка, опрессовка | 8,4 |  | 8,4 |  | до 01.09.2024 |
|  |  | Обслуживание теплосчетчика | 17,0 |  | 17,0 |  | до 01.09.2024 |
|  |  | Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | до 01.09.2024 |
|  |  | Поверка электрооборудования | 5,2 |  | 5,2 |  | до 01.09.2024 |
|  |  | Обслуживание котельной | 60,0 |  | 60,0 |  | до 01.09.2024 |
|  |  | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | до 01.09.2024 |
|  |  | Поставка угля | 90,0 |  | 90,0 |  | до 15.10.2024 |
|  | ИТОГО: |  | 187,4 | 0,0 | 187,4 | 0,0 |  |
| 2 | МБДОУ ДС № 73 "Тополек" | Промывка, опрессовка | 3,7 |  | 3,7 |  | до 01.09.2024 |
|  |  | Обслуживание теплосчетчика | 18,0 |  | 18,0 |  | до 01.09.2024 |
|  |  | Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | до 01.09.2024 |
|  |  | Поверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | до 01.09.2024 |
|  |  | Обслуживание котельной | 60,0 |  | 60,0 |  | до 01.09.2024 |
|  |  | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | до 01.09.2024 |
|  |  | Поставка угля | 0,0 |  | 0,0 |  | до 15.10.2024 |
|  | ИТОГО: |  | 90,3 | 0,0 | 90,3 | 0,0 |  |
| 3 | Литвиновская клубная система | Поставка угля в Литвиновский СДК | 847,4 |  | 847,4 |  | 01.06.2024 -30.06.2024 |
|  |  | Обучение ответственных лиц за теплоснабжение и электробезопасность | 9,1 |  | 9,1 |  | 01.06.2024 -30.06.2024 |
|  |  | Текущий ремонт котла в Литвиновском СДК | 0 |  | 0,0 |  | 01.05.2024 - 31.05.2024 |
|  |  | Текущий ремонт печи в Демишевском СК | 0 |  | 0,0 |  | 01.05.2024 - 31.05.2024 |
|  |  | Поставка угля в Демишевский СДК | 52,3 |  | 52,3 |  | 01.06.2024 -30.06.2024 |
|  | ИТОГО: |  | 908,8 | 0,0 | 908,8 | 0,0 |  |
| 4 | Котельная №18 с. Литвиновка, ул. Центральная, 53 | Текущий ремонт котельного оборудования (4шт.) | - | - | - | собственные средства | до 01.09.2024 |
|  | ИТОГО: |  | - | - | - |  |  |
| 5 | МБУ ЦСО Белокалитвинского района | Поверка электроинструмента, резинотехнических изделий | 10 |  | 10,0 |  | 26.04.2024 - 27.05.2024 28.10.2024 - 27.11.2024 |
|  |  | Проверка заземления, испытание электроприборов |  |  |  |  | 28.10.2024 - 27.11.2024 |
|  |  | Осмотр внутренней тепловой системы | 0 |  | 0,0 |  | 18.07.2024 - 19.08.2024 |
|  |  | Плановая ревизия запорной арматуры | 0 |  | 0,0 |  | 18.07.2024 - 19.08.2024 |
|  |  | Осмотр и прочистка вентиляции | 4 |  | 4,0 |  | 01.08.2024 - 30.08.2024 |
|  |  | Провести дозаливку в систему опопления | 0 |  | 0,0 |  | 14.08.2024 - 19.08.2024 |
|  |  | Произвести контрольно-измерительные работы котлов отопления | 0 |  | 0,0 |  | 01.08.2024 - 30.08.2024 |
|  |  | Обучение отвественных лиц за электрооборудование и безопасность работы электроприборов | 6 |  | 6,0 |  | 03.07.2024 - 15.08.2024 |
|  |  | Обучение ответственных лиц за исправное состояние тепловых конструкций | 5 |  | 5,0 |  | 03.07.2024 - 15.08.2024 |
|  |  | Промывка отопительной системы | 5 |  | 5,0 |  | 26.07.2024 - 19.08.2024 |
|  |  | Гидравлические испытания отопительной системы | 0 |  | 0,0 |  | 26.07.2024 - 19.08.2024 |
|  |  | Получение паспорта готовности | 0 |  | 0,0 |  | 02.09.2024 - 14.09.2024 |
|  | ИТОГО: |  | 30 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  |
| 6 | МКД пер. Больничный 6 | Промывка, опрессовка системы центрального отопления | 7 |  |  | 7,0 | 01.06.2024 - 25.09.2024 |
|  | ИТОГО: |  | 7 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |  |
| 7 | Администрация Литвиновского с/п | Приобретение угля | 277,2 |  | 277,2 |  | 01.06.2024 - 30.09.2024 |
|  |  | Промывка отопительной системы | 0 |  |  |  | 01.08.2024 - 25.09.2024 |
|  | ИТОГО: |  | 277,2 | 0,0 | 277,2 | 0,0 |  |
| Итого по Литвиновскому поселению |  |  | 1493,7 |  |  | 1493,7 |  |

Приложение №2

к постановлению

Администрации Литвиновского

сельского поселения

от 12.05.2023 №

Состав комиссии

по координации совместных действий и контролю  за проведением подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения к эксплуатации

в осенне-зимний период 2024-2025 годов

| 1. | Герасименко И.Н. | Глава Администрации Литвиновского сельского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Аксенова И.А. | - спелист ведущий специалист по муниципальному хозяйству Админи Литвиновского сельского поселения, заместитель председ председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| 1 | Суховеева Н.Г. | - директор МБОУ Литвиновская СОШ |
| 2 | Новикова Г.А. | - заведующий СРО № 1 с. Литвиновка |
| 3 | Мартыненко О.В. | - директор клубной системы |
| 4 | Григорьева Н.Н. | - заведующий д/с |

Ведущий специалист                                                                     О.И. Романенко