УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

ЛЛитвиновского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Герасименко И.Н

\_ 28 мая 2025 года

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения*»* на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Литвиновского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Литвиновского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 155,6 | 147,5 |  | 8,1 |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обустроены (созданы) места (площадки) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и/или бункеры для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» | Х |  | Ведущий специалист муниципального хозяйства Аксенова И.А |  |  |  |  |  |
| 1.1.К 1 | Контрольная точка «Заключение соглашения с Администрацией Белокалитвинского района» |  | 13.05.2025 | Ведущий специалист муниципального хозяйства Аксенова И.А |  |  |  |  |  |
| 1.1.К 2 | Контрольная точка «Закупки включены в план закупок» |  | 11.04.2025 | Ведущий специалист Якшева О.А |  |  |  |  |  |
| 1.1.К 3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | 01.12.2025 | Ведущий специалист муниципального хозяйства Аксенова И.А |  |  |  |  |  |
| 1.1.К 4 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» |  | 25.12.2025 | Ведущий специалист Якшева О.А | 155,6 | 147,5 |  | 8,1 |  |
| 1.1.К 5 | Контрольная точка «Мониторинг мероприятий по приобретению контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» |  | 31.12.2025 | Ведущий специалист муниципального хозяйства Аксенова И.А | 155,6 | 147,5 |  | 8,1 |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение» | 09.01.2025 | 31.12.2025 |  | 140,1 | 0,0 | 0,0 | 140,1 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Реализовано мероприятие по проведеннию весеннего месячника чистоты» | х | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Оповещены  заинтересованные лица о проведении  весеннего месячника чистоты» | х | март – апрель 2025 г.; | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.3 «Состоялся весенний месячник чистоты» | х | март – апрель 2025 г.; | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Контрольная точка 1.1.4 «Анализ  данных по итогам проведенного мероприятия» |  | апрель 2025 г.; | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.2 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений» |  | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Контрольная точка 1.2.1 «Оповещены  заинтересованные лица о проведении  весеннего Дня древонасаждений» |  | март – апрель 2025 г.;  . | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| 2.3 | Контрольная точка 1.2.2 «Собраны плановые значения  о количестве посадочного  материала и мест посадки» |  | март 2025 г.; | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4 | Контрольная точка 1.2.3 «Состоялся весенний День древонасаждений» |  | апрель 2025 г.; | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5 | Контрольная точка 1.2.4 «Анализ данных,представленных  По итогам проведенного мероприятия» |  | апрель 2025 г.; | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6 | Мероприятие (результат) 1.3 «Реализовано мероприятие по проведению  осенного месячника чистоты» |  | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7 | Контрольная точка 1.3.1 «Оповещены  заинтересованные лица о проведении  осеннего месячника чистоты» |  | август – сентябрь 2025 г.; | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.8 | Контрольная точка 1.3.2 «Собраны плановые значения с о количестве и виде запланированных мероприятий» |  | август 2025 г.; | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.9 | Контрольная точка 1.3.3 «Состоялся  осенний месячник чистоты» |  | сентябрь–октябрь 2025 г.; | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.10 | Контрольная точка 1.3.4 «Анализ  данных, представленных  по  итогам проведенного мероприятия» |  | октябрь 2025 г.; | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.11 | Мероприятие (результат) 1.4 «Реализовано мероприятие по проведению  осеннего Дня древонасаждения» |  | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.12 | Контрольная точка 1.4.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении осеннегоДня древонасаждений» |  | сентябрь-октябрь 2025 г.; | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.13 | Контрольная точка 1.4.2 «Собраны плановые значения  о количестве посадочного  материала и мест посадки» |  | октябрь 2025 г.; | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.14 | Контрольная точка 1.4.3 «Состоялся  осенний День древонасаждений» |  | октябрь 2025 г.; | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.15 | Контрольная точка 1.4.4 «Анализ  данных, представленных  по  итогам проведенного мероприятия» |  | октябрь 2025 г.; | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий  «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.» |  | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | 1738,8 | 0 | 0 | 1738,8 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1.1  «Реализованы мероприятия по содержанию сетей уличного (наружного) освещения территории» |  | 01 февраля 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | 1466,1 | 0 | 0 | 1466,1 | 0 |
| 3.2 | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» |  | 30 июня 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | ежемесячно 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4 | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | ежемесячно 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5 | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» |  | Ежемесячно  2025г | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.6 | Мероприятие (результат)1.2  «Реализованы мероприятия по озеленению территории Литвиновского сельского поселения» |  |  | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | 70,0 | 0 | 0 | 70,0 | 0 |
| 3.7 | Мероприятие (результат) 1.3  «Реализованы мероприятия по содержанию мест захоронения» |  | 01 февраля 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 |  |
| 3.8 | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» |  | 30 июня 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.9 | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | Апрель-май  2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.10 | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | Май-июнь  2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.11 | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» |  | 2025г | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.12 | Мероприятие1.4 (результат)  «Реализация прочих мероприятий по благоустройству» |  | 01 февраля 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | 62,7 | 0 | 0 | 62,7 | 0 |
| 3.14 | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» |  | 30 июня 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.15 | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.16 | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | 2025 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.17 | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» |  | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | 1878,9 | 0,0 | 0,0 | 1878,9 | 0,0 |
| X | X |  | 1878,9 | 0,0 | 0,0 | 1878,9 | 0,0 |