ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы  Литвиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Нестеркинского сельского поселения от 30.11.2018 № 120.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 76,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 76,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 22,7 тыс. рублей или 29,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий  «Пожарная безопасность»;

Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций».

В рамках муниципальной  программы в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы, достижение запланировано на конец года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 61,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 61,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 19,7 тыс. рублей или 32,3 процента.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 15,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 3,0 тыс. рублей или 19,5 процента.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и  не достижение показателей.