Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Литвинвского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 31.10.20248 № 158.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 178,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 178,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев  2025 года составило 64,9 тыс. рублей или 36,4 процента от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 09.12.2025 (далее – «план реализации»).

В 2025 году финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрено в рамках следующих структурных элементов:

Комплекс процессных мероприятий «Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Литвиновского сельского поселения»

Комплекс процессных мероприятий «Расходы на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение одного показателя уровня муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых

собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами,

процентов-50,0

Промежуточные результаты по показателям в отчетном периоде не предусмотрены, риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги 
на территории Литвиновского сельского поселения» (далее – «комплекс процессных мероприятий 1») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 178,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 178,2 тыс. рублей. За 9 месяцев 2025 года финансирование мероприятия (результата) 64,9 тыс. рублей..

В рамках комплекса процессный мероприятий 1 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 1 оценивается в 2025 году на основании 6 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года в установленный срок достигнуто 2 контрольных точки.

Контрольная точка «Контрольная точка 1.1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии». Заключено соглашение №7 от 25.02.2025 г.

Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Расходы на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», в 2025 году программой предусмотрено 0,0тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по 9 месяцев 2025 года составило 0,0тыс. рублей или 0 процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 2 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), находящееся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 2 оценивается в 2025 году на основании 4 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года в установленный срок достигнуто 2 контрольные точка.

Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»  и Контрольная точка «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок». Достижение 11 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Процент освоения обусловлен выполнением мероприятий и основных видов работ в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами в IV квартале текущего года.