Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Муниципальная политика»

по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 №119. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 445,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 445,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 307,1 тыс. рублей или 68,9 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец, 2025 года.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, профессиональное развитие муниципальных служащих Литвиновского сельского поселения»  (далее – КПМ 1);

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения,

создание условий по обеспечению доступа населения Литвиновского сельского поселения к информации о деятельности Администрации Литвиновского сельского поселения» (далее – КПМ 2);

Комплекс процессных мероприятий «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет, лицам ,замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении»» (далее – КПМ 3);

На реализацию КПМ 1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 80,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 80,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 15,1 тыс. рублей или 18,9 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 1в 2025 году предусмотрено 3 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 1 контрольной точки.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 2 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 1.

Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:

заключен муниципальный контракт от 01.04.2025 № 526 на сумму 6,0 тыс. рублей на обучение в сфере закупок .

Контрольная точка 1.6.

«Диспансеризация муниципальных служащих, обеспечение условий прохождения муниципальной службы». Диспансеризация проведена в августе 2025 года.

На реализацию КПМ 2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 150,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 150,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 131,7 тыс. рублей или  87,4 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

На реализацию КПМ 3 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 214,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 214,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 160,3 тыс. рублей или 74,6 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 3 в 2025 году предусмотрен 1 показатель, достижение которого запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 3 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения Плана муниципальной программы
на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек и мероприятий (результатов).

По итогам 9 месяцев 2025 года риски неисполнения мероприятий (результатов), недостижения плановых значений показателей и контрольных точек муниципальной программы отсутствуют.