Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения»

по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения»
(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от  28.11.2017 № 104. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 1 778,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –1 778,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 896,0 тыс. рублей или 50,4 процента
от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:

«Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение»»;

– «.Комплекс процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.».

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 140,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –140,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 112,1 тыс. рублей или 80 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение» в 2025 году предусмотрено 4 мероприятия (результат), завершение которого запланировано на конец 2025 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение» оценивается на основании 15 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 9 контрольных точек,

Контрольная точка 1.1.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты»

Контрольная точка 1.1.3 «Состоялся весенний месячник  чистоты»

Контрольная точка 1.1.4 «Анализ данных по итогам проведенного мероприятия»

Контрольная точка 1.2.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении

весеннего Дня древонасаждений»

Контрольная точка 1.2.2 «Собраны плановые значения о количестве посадочного

материала и мест посадки»

Контрольная точка 1.2.3 «Состоялся весенний День древонасаждений»

Контрольная точка 1.2.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия»

Контрольная точка 1.3.1 «Оповещенызаинтересованные лица о проведении

осеннего месячника чистоты»

Контрольная точка 1.3.2 «Собраны плановые значения  о количестве и виде

запланированных мероприятий»

Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1569,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1569,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств
по итогам 9 месяцев 2025года составило 1143,6 тыс. рублей или 72,9 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения» в 2025 году предусмотрено
4 мероприятия (результата), завершение которых запланировано на конец 2025 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения»оценивается
на основании 12 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев  2025года достигнуты по 4 контрольных точки по каждому мероприятию:

Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок»

Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»

Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам»

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2025 года.