Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Литвиновском сельском поселении»

по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Литвиновском сельском поселении» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 №126. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 49,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 49,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 26,5 тыс. рублей или 54,1 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец, 2025 года.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»  (далее – КПМ 1);

Комплекс процессных мероприятий «Увеличение объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет»

На реализацию КПМ 1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 49,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 49,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 26,5 тыс. рублей или 54,1процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 1в 2025 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 3мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 4 контрольные точки.

Контрольная точка 1.1.1

«Закупка включена в план закупок»

Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»

Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»

На реализацию КПМ 2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или  0,0 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 1показатель, достижение которого запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

В ходе анализа исполнения Плана муниципальной программы
на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек и мероприятий (результатов).

По итогам 9 месяцев 2025 года риски неисполнения мероприятий (результатов), недостижения плановых значений показателей и контрольных точек муниципальной программы отсутствуют.