Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Управление муниципальными  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 117.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 9523,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 9 523,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 6786,4 тыс. рублей или 71,3 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий – «Эффективное управление доходами» (далее – КПМ1);

комплекс процессных мероприятий – «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – КПМ2);

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ1 в 2025 году расходы местного бюджета не предусмотрены.

В рамках КПМ1 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата), достижение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 9 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 3 контрольные точки 
ранее запланированного срока.

Контрольная точка 1.1.

Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов  бюджета Литвиновского сельского поселения

и повышению эффективности налогового администрирования

Контрольная точка 1.2.

Проведен мониторинг налоговой задолженности

Контрольная точка

2.2.Направлена информация в Министерство финансов Ростовской области по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов.

Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено  9523,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 9523,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 
6786,4 тыс. рублей или 71,9 %.

В рамках КПМ2 в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), достижение которых запланировано на конец года. 
В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ2 оценивается на основании 20 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 3 контрольные точки
ранее запланированного срока.

Контрольная точка 1.1.Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Литвиновского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок.

Контрольная точка 1.2.

Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг

Контрольная точка 2.1.

Подготовлено постановление «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды».

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.