Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Литвинвского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по итогам 12 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 31.10.20248 № 158.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 88,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 88,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев  2025 года составило 87,1 тыс. рублей или 994 процента от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 09.12.2025 (далее – «план реализации»).

В 2025 году финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрено в рамках следующих структурных элементов:

Комплекс процессных мероприятий «Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Литвиновского сельского поселения»

Комплекс процессных мероприятий «Расходы на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение одного показателя уровня муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых

собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами,

процентов-50,0

Промежуточные результаты по показателям в отчетном периоде не предусмотрены, риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги 
на территории Литвиновского сельского поселения» (далее – «комплекс процессных мероприятий 1») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 88,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 88,0 тыс. рублей. За 12 месяцев 2025 года финансирование мероприятия (результата) 99,0 тыс. рублей..

В рамках комплекса процессный мероприятий 1 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 1 оценивается в 2025 году на основании 6 контрольных точек.

По итогам 12 месяцев 2025 года в установленный срок достигнуто 4 контрольных точки.

Контрольная точка «Контрольная точка 1.1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии». Заключено соглашение №7 от 25.02.2025 г.

Контрольная точка 1.1.2. Заключение дополнительных соглашений 
о предоставлении субсидии .

Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»

Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам»

На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Расходы на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», в 2025 году программой предусмотрено 0,0тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по 12 месяцев 2025 года составило 0,0тыс. рублей или 0 процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 2 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), находящееся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 2 оценивается в 2025 году на основании 4 контрольных точек.

По итогам 12 месяцев 2025 года в установленный срок достигнуто 4 контрольные точка.

Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»  и Контрольная точка «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок».

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 12 месяцев 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Процент освоения обусловлен выполнением мероприятий и основных видов работ в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами в IV квартале текущего года.