РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2026 года                           № 66                               с. Литвиновка

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной программы

Литвиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 10.07.2024 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Литвиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Литвиновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Литвиновского

сельского поселения                                                     И.Н. Герасименко

Приложение

к постановлению Администрации Литвиновского сельского поселения

от 17.03.2026 № 66

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 120, за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для снижения численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, повышения уровня пожарной безопасности в рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 120 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

обеспечено проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

2. Сведения о результатах выполнения

(достижении) мероприятий (результатов) и контрольных

точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий

«Пожарная безопасность»  выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

.

Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование программы» на 2025 год.

Контрольная точка «Заключен контракт (контракты) на приобретение средств пожаротушения».

Заключен муниципальный контракт №9 от 27.01.2025 г на приобретение пожарного щита в комплекте. На сумму 11.0 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт №49 от 21.07.2025 г на 5,6 тыс. рублей на приобретение опрыскивателей для тушения пожаров..

В рамках комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» выполнены мероприятия 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование программы»» на 2025-2027 годы .

Заключен  договор от 24.01.2025 г на сумму 3,1 тыс. рублей на обработку от клещей скотопрогонных маршрутов.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

3. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 22,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 22,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением от 24.12.2024 № 94 «О бюджете Литвиновского сельского поселения  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 22,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 22,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 22,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 22,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

4. Сведения о достижении

плановых и фактических значений показателей

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя  и по ним достигнуты плановые значения.

## Показатель 1 «Доля населения Литвиновского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова» – плановое значение – 99,83, ожидаемое значение –99,83.

Показатель 2 «Количество Добровольных пожарных дружин, в которых обеспечена готовность к действиям по предназначению» – плановое значение –  1 ед, фактическое значение – 1ед.

Показатель 3 «Количество подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» плановое значение –  1чел, фактическое значение – 1человек.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной (комплексной) программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Ведущий специалист	                             О.И. Романенко

Приложение № 1

Отчету о реализации

муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной

постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 120, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измере-ния | плановое значение | фактическое значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование программы» на 2025-2027 годы |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Контрольная точка «Заключен контракт (контракты) на приобретение средств пожаротушения» | 29.12.2025 | 29.12.2025 | штук | 1 | 1 | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Санакоева Ксения Денисовна) |  |
|  | Комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование программы»» на 2025-2027 годы | 29.12.2025 | 29.12.2025 | х | х | х | специалист первой категории Администрации Литвиновского сельского поселения (Жданова Лидия Владимировна) | – |

Приложение № 2

к Отчету о реализации

муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной

постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 120, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 22,8 | 22,8 | 22,7 | 99,6 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 22,8 | 22,8 | 22,7 | 99,6 | Х |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | всего | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 99,5 | – |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
|  | в том числе за счет средств: | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Местный бюджет | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 99,5 | – |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 100,0 | – |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
|  | в том числе за счет средств: | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Местный бюджет | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 100,0 | – |

Приложение № 3

к Отчету о реализации

муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной

постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 120, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий насле-дуемости/ динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателя муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ## Доля населения Литвиновского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием ## в соответствии ## с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | процент | поддер-живающий наследуемый | возрастающий | 99,8 | 99,83 | 99,83 | 100 |  |
| Итого по показателям муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| 2. Показатели структурных элементов муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество Добровольных пожарных дружин, в которых обеспечена готовность к действиям по предназна-чению | ед | ненасле-дуемый | возрастающий | 1 | 1 | 1 | 100 | – |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Литвиновского сельского поселения | человек | ненасле-дуемый | возрастающий | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| Итого по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |

Ведущий специалист	О.И. Романенко