РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2026 года                              №  67                             с. Литвиновка

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной программы

Литвиновского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом в Литвиновском сельском поселении»  за 2025 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 10.07.2024 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Литвиновского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Литвиновском сельском поселении»» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Литвиновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Литвиновского

сельского поселения                                                         И.Н. Герасименко

Приложение

к постановлению

Администрации

Литвиновского сельского поселения

от 17.032026 № 67

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Литвиновского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом в Литвиновском сельском поселении»», утвержденной постановлением

Администрации Литвиновского сельского            поселения от 30.11.2018 № 126, за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения качества управления муниципальным имуществом в рамках реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Литвиновском сельском поселении», утвержденной постановлением

Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 126 
(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2025 году достигнуты следующие результаты:

Изготовлены схемы расположения земельных участков для контейнерных площадок, проведена оценка рыночной стоимости земельного участка , изготовлен технический план  под Башней Рожновского.

2. Сведения о результатах

выполнения (достижении) мероприятий (результатов)

и контрольных точек структурных элементов

муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» предусмотрена реализация 1 мероприятия 
и 5 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества)» выполнено. Инвентаризация проведена.

По итогам 2025 года достигнуты 5 контрольных точек,

Мероприятие (результат) 1.2. «Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками» выполнено. Расчет арендной платы произведен.

По итогам 2025 года достигнуты 5 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.3. «Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах» выполнено.

По итогам 2025 года достигнуты 5 контрольных точек.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Увеличение объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет» предусмотрена реализация 1 я.

Мероприятие (результат) 1.1. « Выявление объектов недвижимости, нестоящих на кадастровом учете » в 2025 году выполнено.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 
к настоящему отчету.

3. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной (комплексной) программы

муниципальной программы за счет средств  бюджета на 2025 год составил 34,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением от 24.12.2024 
№ 94 «О бюджете Литвиновского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 34,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 34,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
34,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

4. Сведения о достижении плановых и фактических

значений показателей муниципальной (комплексной)

программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной  программы предусмотрены 3 показателя, по ним фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Сумма доходов от сдачи в аренду, имущества находящегося в муниципальной собственности», плановое значение – 60,0 тыс. рублей фактическое значение – 42,6 тыс. рублей (71%). Снижение показателя произошло за счет расторжения договора аренды имущества с 19.11.2025 г.

Показатель 2 «Сумма доходов от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности», плановое значение –87,1 тыс. рублей, фактическое значение 81,7 тыс. рублей.(93,8%). Снижение показателя произошло за счет продажи в ноябре 2025 года двух земельных участков.

Показатель 3 «Количество выявленных объектов недвижимости  для постановки на кадастровый учет».

Плановое значение 1 ед, фактическое значение –  1,ед.

Показатель выполнен в полном объеме.

4. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной (комплексной) программы

Реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной(комплексной) программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом в Литвиновском сельском поселении»,

утвержденной  Постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения

от 30.11.2018 № 126, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.) | Причины нереали-зации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | Фактическое значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Х | Х | Х | Х | Х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям | – |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества» | Х | Х | х | х | х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям | – |
|  | Контрольная точка 1.1.1 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | 30.04.2025 | х | х | х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям |  |
|  | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2025 | 30.06.2025 | х | х | х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям |  |
|  | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2025 | 30.08.2025 | х | х | х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям |  |
|  | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.09.2025 | 30.09.2025 | х | х | х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям |  |
|  | Контрольная точка 1.1.5. «Постановка объекта недвижимого имущества на государственный кадастровый учет с последующей регистрацией права муниципальной собственности» | Декабрь 2025 | Декабрь 2025 | х | х | х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками» | Х |  | Х | Х | Х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям | – |
|  | Контрольная точка 1.2.1 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | 30.04.2025 | х | х | х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям |  |
|  | Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2025 | 30.06.2025 | х | х | х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям |  |
|  | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2025 | 30.08.2025 | х | х | х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям |  |
|  | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.09.2025 | 30.09.2025 | х | х | х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям |  |
|  | Контрольная точка 1.2.5. «Заключение договора аренды, договора купли- продажи муниципального имущества, земельного участка» | Декабрь 2025 | Декабрь 2025 | х | х | х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 «Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах» |  |  | Х | Х | Х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.3.1 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | 30.04.2025 | Х | Х | Х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям | – |
|  | Контрольная точка 1.3.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2025 | 30.06.2025 | х | х | х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям |  |
|  | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2025 | 30.08.2025 | х | х | х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям |  |
|  | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.09.2025 | 30.09.2025 | х | х | х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям |  |
|  | Контрольная точка 1.3.5 «Размещено информационное сообщение в общественно-политической газете «Перекресток» | 2025 | 2025 | х | х | х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям |  |
| 2 | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Увеличение объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет» | Х | Х | Х | Х | Х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям | Х |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. « Выявление объектов недвижимости, нестоящих на кадастровом учете » в 2025 году | 29.12.2025 | 29.12.2025 | единиц | х | х | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям |  |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом в Литвиновском сельском поселении», утвержденной постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 г №126

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год

| Наименование мцниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Факти-ческие расходы (тыс. руб-лей) | Процент освоения бюд-жетных средств с учетом сложив-шейся эко-номии, процентов | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Литвиновском сельском поселении » | всего | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 100 | – |
|  | местный бюджет | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 100 | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – |
|  | Федеральные средства | – | – | – | – | – |
|  | Внебюджетные источники | – | – | – | – | – |
| # Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | всего | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 100 | – |
|  | местный бюджет | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 100 | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – |
|  | Федеральные средства | – | – | – | – | – |
|  | Внебюджетные источники | – | – | – | – | – |
| # Комплекс процессных мероприятий «Увеличение объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – |
|  | Федеральные средства | – | – | – | – | – |
|  | Внебюджетные источники | – | – | – | – | – |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом в Литвиновском сельском поселении», утвержденной постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 г №126

, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование показателя | Единица изме-рения показа-теля | Критерий наследуе-мости / динамики показа-теля | Признак положи-тельной тенден-ции показа-теля (возрас-тающий / убы-вающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оцен-ка дина-мики при-роста пока-зателя | Обосно-вание отклоне-ний значений показа-теля на конец отчетного года (при на-личии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предше-ствующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Литвиновском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 1. Сумма доходов от сдачи в аренду, имущества находящегося в муниципальной собственности. | Тыс. рублей | динами-ческий насле-дуемый показа-тель | возрас-тающий | 58,0 | 60,0 | 42,6 | 71 | В связи с расторжением договора аренды имущества |
| 1.2. | Сумма доходов от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | Тыс. рублей | ненасле-дуемый показа-тель | возрастание | 84,6 | 87,1 | 81,7 | 93,8 | В связи с продажей земельных участков и расторжением договоров аренды земли |
| 1.3 | Количество выявленных объектов недвижимости для постановки на кадастровый учет | ед |  | возрастание | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 2. Показатели структурных элементов муниципальной программы «Управление Муниципальным имуществом в Литвиновском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1.1 Выполнение планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет поселения | процентов | ненасле-дуемый показа-тель | возрас-тающий | 97,6 | 100 | 82,4 | -17,6 | В связи с расторжением договоров |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Увеличение объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель 2.1 Выявление объектов недвижимости, нестоящих на кадастровом учет | единиц | ненасле-дуемый показа-тель | возрас-тающий | 0 | 0 | 0 | 0 | – |

Ведущий специалист:                                               О.И. Романенко