РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2026 года                               №  69                              с. Литвиновка

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной программы

Литвиновского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами »

за 2025 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 10.07.2024 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Литвиновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Литвиновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Литвиновского

сельского поселения                                                            И.Н. Герасименко

Приложение

к постановлению

Администрации

Литвиновского сельского поселения

от 17.03.2026  69

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Ростовской области «Литвиновского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами », утвержденной постановлением

Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 117, за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения качества управления муниципальными финансами и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением

Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 117 
(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2025 году достигнуты следующие результаты:

Уточненный  план налоговых поступлений и неналоговых доходов доходной части бюджета  Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района за 2025 год составляет 7 385 600,00рублей,  выполнен на 120,9% (8 930 37,49 рублей), Это выше уровня 2024 года на 3 313 980,13 рублей.

Расходная часть бюджета при плановых назначениях в сумме 23 747 440,00 рублей  исполнена в сумме 23 693 494,51 рублей,  что составляет 99,8 %.

принято решение Собрания депутатов Литвиновского сельского поселения от 25.12.2025 № 115 «О бюджете Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 26.01.2026 № 25 актуализирован бюджетный прогноз  Литвиновского сельского поселения на период 
2024 – 2031 годов;

внесен ряд изменений в решения Собрания депутатов Литвиновского сельского поселения от 24.12.2024 № 94 
«О бюджете Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»»,

2. Сведения о результатах

выполнения (достижении) мероприятий (результатов)

и контрольных точек структурных элементов

муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Эффективное управление доходами» предусмотрена реализация 1 мероприятия 
и 5 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» выполнено. Поступления налоговых и неналоговых доходов в  бюджет в 2025 году составили 8930,4 тыс. рублей, что выше факта 2024 года на 3314,0 тыс рублей или на 37,1 процента.

По итогам 2025 года достигнуты 3 контрольных точки,

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 3 мероприятий и 12 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Администрации Литвиновского сельского поселения» выполнено.

Мероприятие (результат) 2 «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета» выполнено.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 
к настоящему отчету.

3. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы за счет средств  бюджета на 2025 год составил 
9 501,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением от 24.12.2024 
№ 94 «О бюджете Литвиновского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 9501,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 9501,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
9465,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета составил 36,1 тыс. рублей, том числе:

25,4 тыс. рублей по ФОТ.

10,7 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупок.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

4. Сведения о достижении плановых и фактических

значений показателей муниципальной (комплексной)

программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной  программы предусмотрены 2 показателя, по ним фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета к уровню предыдущего года», плановое значение – 109,7 процента, фактическое значение – 159,0 процентов.

Показатель 2 «Отношение дефицита бюджета

к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году», плановое значение –0 процентов, фактическое значение 0 процентов.

Показатель 1.1 «Объем налоговых доходов бюджета Литвиновского сельского поселения»

Плановое значение 9 6784тыс. рублей, фактическое значение –  8930,4тыс. рублей.

Показатель 2.1 «Уровень исполнения расходных обязательств бюджета»

Плановое значение 95,%

Показатель 2.2 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета» плановое значение 0, фактическое значение 0.

5. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной (комплексной) программы

Реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

6. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной(комплексной) программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Управление государственными финансами и создание

условий для эффективного управления муниципальными финансами»,

утвержденной  Постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения

от 30.11.2018 № 117, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.) | Причины нереали-зации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | Фактическое значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | Х | Х | Х | Х | Х | Голотвина Светлана Владимировна, заведующий сектора | – |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Голотвина Светлана Владимировна, заведующий сектора | – |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х |  | Х | Х | Х | Голотвина Светлана Владимировна, заведующий сектора | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Литвиновского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 1 февраля 2025 г. | 1 февраля 2025 г. | Х | Х | Х | Голотвина Светлана Владимировна, заведующий сектора | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 1 марта 2025 г. | 1 марта 2025 г. | Х | Х | Х | Голотвина Светлана Владимировна, заведующий сектора | – |
| 1.10 | Контрольная точка 2.2. Направлена информация в Министерство финансов Ростовской области по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов | 1 июня 2025 г. | 1 июня 2025 г. | Х | Х | Х | Голотвина Светлана Владимировна, заведующий сектора | – |
| 2 | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Х | Х | Х | Х | Х | Голотвина Светлана Владимировна, заведующий сектора | Х |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Администрации Литвиновского сельского поселения» |  |  | единиц | 1 | 1 | Голотвина Светлана Владимировна, заведующий сектора |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Литвиновского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | 1 апреля 2025 г. | 1 апреля 2025 г. | Х | Х | Х | Сектор экономики и финансов (Ведущий специалист –О .А Якшева, ведущий специалист по бухгалтерскому учету-Леонова Л.И) |  |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2025 г. | 30 сентября 2025 г. | Х | Х | Х | Сектор экономики и финансов (Ведущий специалист –О .А Якшева, ведущий специалист по бухгалтерскому учету-Леонова Л.И) |  |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд администрации | 20 декабря 2025 г. | 20 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Сектор экономики и финансов (Ведущий специалист –О .А Якшева, ведущий специалист по бухгалтерскому учету-Леонова Л.И) |  |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов областного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета | 25 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Сектор экономики и финансов (Ведущий специалист –О .А Якшева, ведущий специалист по бухгалтерскому учету-Леонова Л.И) |  |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд администрации Литвиновского сельского поселения | 20 декабря 2025 г. | 20 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Сектор экономики и финансов (Ведущий специалист –О .А Якшева, ведущий специалист по бухгалтерскому учету-Леонова Л.И) |  |
| ### 1.2. | ### Мероприятие (результат) ### «Организовано планирование ### и исполнение расходов бюджета» |  |  | единиц | 1 | 1 | Голотвина Светлана Владимировна, заведующий сектора |  |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 г №117

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Факти-ческие расходы (тыс. руб-лей) | Процент освоения бюд-жетных средств с учетом сложив-шейся эко-номии, процентов | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Муниципальная программа «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 9501,5 | 9501,5 | 9465,4 | 99,6 | – |
|  | местный бюджет | 9501,5 | 9501,5 | 9465,4 | 99,6 | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – |
|  | Федеральные средства | – | – | – | – | – |
|  | Внебюджетные источники | – | – | – | – | – |
| # Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 9501,5 | 9501,5 | 9465,4 | 99,6 | – |
|  | местный бюджет | 9501,5 | 9501,5 | 9465,4 | 99,6 | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – |
|  | Федеральные средства | – | – | – | – | – |
|  | Внебюджетные источники | – | – | – | – | – |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения

от 30.11.2018 № 117, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование показателя | Единица изме-рения показа-теля | Критерий наследуе-мости / динамики показа-теля | Признак положи-тельной тенден-ции показа-теля (возрас-тающий / убы-вающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оцен-ка дина-мики при-роста пока-зателя | Обосно-вание отклоне-ний значений показа-теля на конец отчетного года (при на-личии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предше-ствующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов к уровню предыдущего года | процен-тов | динами-ческий насле-дуемый показа-тель | возрас-тающий | 116,2 | 109,7 | 159,0 | 144,9 | – |
| 1.2. | Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | процен-тов | ненасле-дуемый показа-тель | убы-вающий | 0,0 | 0 | 0 | – | – |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 144,9 | – |
| 2. Показатели структурных элементов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1.1 Объем налоговых доходов бюджета Литвиновского сельского поселения | тыс. руб-лей | ненасле-дуемый показа-тель | возрас-тающий | 5309,9 | 9678,4 | 8930,4 | 92,3 | – |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель 2.1 Уровень исполнения расходных обязательств бюджета | процен-тов | ненасле-дуемый показа-тель | возрас-тающий | 96,9 | 95,0 | 99,8 | 105,1 | – |
| 2.2.2. | Показатель 2.2 Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах областного бюджета* | процен-тов | ненасле-дуемый показа-тель | убы-вающий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – |

Ведущий специалист:                                          О.И. Романенко