РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2026 года                             № 70                               с. Литвиновка

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной программы

Литвиновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2025 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 10.07.2024 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Литвиновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Литвиновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Литвиновского

сельского поселения                                                          И.Н. Герасименко

Приложение

к постановлению Администрации Литвиновского сельского поселения

от 17.03.2026 № 70

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 125, за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижения уровня преступности, противодействия терроризму и экстремизму, коррупции, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 125 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

проведен мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере общегосударственной системы противодействия терроризму на территории Литвиновского сельского поселения;

организовано проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Литвиновского сельского поселения и их проектов;

подготовлены обновленные методические рекомендации по предупреждению нарушений, в том числе по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Литвиновском сельском поселении;

2. Сведения о результатах выполнения

(достижении) мероприятий (результатов) и контрольных

точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий

«Профилактика экстремизма и терроризма в Литвиновском сельском поселении»  проведена воспитательная пропагандистская работа с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, пребыванием граждан.

.

Мероприятие (результат) 1.1.

Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму.

Мероприятие (результат) 1.2.

Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении.

Контрольная точка 1.1.1.

Мониторинг состояния межэтнических отношений, а также мониторинг материалов и публикаций в средствах массовой информации на тему межэтнических отношений.

Заключен муниципальный контракт №69 от 12.12.2025 г на 5,0 тыс. рублей на изготовление плакатов по профилактике экстремизма и терроризма.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Литвиновском сельском поселении» усовершенствовано правовое и организационное обеспечения реализации антикоррупционных мер.

Мероприятие (результат) 1.1.

Повышена эффективность механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе, в том числе проведение мониторинга участия лиц, замещающих отдельные муниципальные должности (далее – должностные лица) в управлении коммерческими и некоммерческими организациями.

Мероприятие (результат) 1,2.

Обеспеченно соблюдение лицами, замещающими, должности муниципальной службы антикоррупционных норм, в том числе организация профессионального развития муниципальных служащих в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции.

Мероприятие (результат) 1.3.

Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики, практики участия в антикоррупционной экспертизе независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы.

Мероприятие (результат) 1.4. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Заключен  договор от 26.11.2025 г на сумму 5,0 тыс. рублей на образовательные услуги по противодействию коррупции

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

3. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 10,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 10,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением от 24.12.2024 № 94 «О бюджете Литвиновского сельского поселения  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 10,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 10,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

4. Сведения о достижении

плановых и фактических значений показателей

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя  и по ним достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе обученных по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции» – плановое значение – 1 единиц, ожидаемое значение –2 единиц.

Показатель 2 «Доля размещенных проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от количества проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу» – плановое значение – 100 процента, фактическое значение – 100 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной (комплексной) программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Ведущий специалист                              О.И. Романенко

Приложение № 1к настоящему Отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утвержденной постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 125, за 2025 год,

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измере-ния | плановое значение | фактическое значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий « Профилактика экстремизма и терроризма в Литвиновском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.2. Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении |  |  | шт | 10 | 10 |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг состояния межэтнических отношений, а также мониторинг материалов и публикаций в средствах массовой информации на тему межэтнических отношений | 29.12.2025 | 29.12.2025 | х |  |  | Старший инспектор по работе с населением, Федько Светлана Васильевна |  |
|  | Комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Литвиновском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.1. Повышена эффективность механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе, в том числе проведение мониторинга участия лиц, замещающих отдельные муниципальные должности (далее – должностные лица) в управлении коммерческими и некоммерческими организациями |  |  | шт | 0 | 0 | Ведущий специалист, Романенко О.И | – |
|  | Мероприятие (результат) 1,2. Обеспеченно соблюдение лицами, замещающими, должности муниципальной службы антикоррупционных норм, в том числе организация профессионального развития муниципальных служащих в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции |  |  | шт | 1 | 1 | Ведущий специалист, Романенко О.И | – |
|  | Мероприятие (результат) 1.3. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ростовской и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики, практики участия в антикоррупционной экспертизе независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы |  |  | шт | 0 | 0 | Ведущий специалист, Романенко О.И |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.4. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |  |  | шт | 0 | 0 | Ведущий специалист, Романенко О.И |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – |

Приложение № 2

к настоящему Отчету о реализации

муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утвержденной постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 125, за 2025 год,

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

| Наименование муниципальнойй программы, структурного элемента | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
|  | в том числе за счет средств: | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | Х |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Литвиновском сельском поселении» | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | – |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | – |
|  | в том числе за счет средств: | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | – |
| Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Литвиновском сельском поселении» | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | – |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
|  | в том числе за счет средств: | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | – |

Приложение № 3к настоящему Отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утвержденной постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 125, за 2025 год,

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий насле-дуемости/ динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателя муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | поддер-живающий наследуемый | возрастающий | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 100 |  |
| 1.2. | Доля жителей Литвиновского сельского поселения, столкнувшихся с проявлениями коррупции | процент | поддер-живающий наследуемый | возрастающий | 0 | 0 | 0 | 100 | – |
| Итого по показателям муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| 2. Показатели структурных элементов муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма Литвиновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество проведенных бесед, с привлечением агитационного материала | ед | ненасле-дуемый | возрастающий | 2 | 3 | 3 | 100 | – |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Литвиновском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе обученных по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | человек | ненасле-дуемый | возрастающий | 1 | 1 | 2 | 100 |  |
| 2.2.2 | Доля размещенных проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от количества проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | процентов | ненасле-дуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Итого по государственной программе «Профилактика экстремизма и терроризма в Литвиновском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |

Ведущий специалист	О.И. Романенко