РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЛИТВИНОВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2026 года                          №  76                              с. Литвиновка

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной программы

Литвиновского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» на 2025-2030

годы» за 2025 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 10.07.2024 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Литвиновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025-2030  годы» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Литвиновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Литвиновского

сельского поселения                                                          И.Н. Герасименко

Приложение

к постановлению Администрации Литвиновского сельского поселения

от 17.03.2026 № 76

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025-2030  годы», утвержденной постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 31.10.2024 № 158, за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для снижения уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Литвиновского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025-2030  годы», утвержденной постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 31.10.2024 № 158 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;

  - организованы работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории Литвиновского сельского поселения.

- Формирование в поселении экологически ответственного мировоззрения и поведения среди населения:

2. Сведения о результатах выполнения

(достижении) мероприятий (результатов) и контрольных

точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках муниципального проекта  «Ликвидация объектов

накопленного вреда на территории Литвиновского сельского поселения»

### улучшена экологическая обстановка на территории Литвиновского сельского поселения путем ликвидации свалок и рекультивации территорий.

### Заключен контракт  на приобретение и установку контейнеров для сбора ТКО  на территории Литвиновского сельского поселения в количестве 10 штук.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» произведена ликвидация несанкционированной свалки.

Мероприятие (результат) 1.1.Ликвидация несанкционированных свалок

Контрольная точка 1.1.1. «Ликвидация несанкционированных свалок».

Заключен муниципальный контракт с ООО «Благоустройство» на сумму 100,0 тыс. рулей.

В рамках комплекса процессных мероприятий.

«Повышение экологической культуры населения, обеспечение

его объективной информацией о состоянии окружающей среды»  проведены мероприятия по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения.

Мероприятие (результат) 1.1. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды.

Контрольная точка 1.1.1. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

3. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 255,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 147,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 108 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением от 24.12.2024 № 94 «О бюджете Литвиновского сельского поселения  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 255,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 255,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 147,5 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 255,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 147,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 108,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

5. Сведения о достижении

плановых и фактических значений показателей

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя  и по ним достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Количество информационных материалов экологической направленности, размещенных на официальном сайте Администрации Литвиновского сельского поселения и в средствах массовой информации» – плановое значение – 12 единиц, ожидаемое значение – 12 единиц.

Показатель 2 «Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных» – плановое значение – 100 процента, фактическое значение – 100 процента.

Показатель 1.1 «Количество ликвидированных несанкционированных свалок» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

По итогам 12 месяцев 2025 года  :

заключен контракт на приобретение контейнеров эврообразца № 33от 17.04.2025г.

Произведена поставка контейнеров 16.06.2025 г на сумму 155,6 тыс.рублей.

Заключен контракт  на ликвидацию несанкцианированных свалок №42 от 10.06.2025 г. На сумму 100,0 тыс.рублей

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной (комплексной) программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Ведущий специалист                                             О.И. Романенко

Приложение № 1

к Отчету о реализации

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» на 2025-2030  годы» утвержденной постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 31.10.2024 № 158, за 2025 год,

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измере-ния | плановое значение | фактическое значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Иной муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Литвиновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) «Обустроены (созданы) места (площадки) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и/или бункеры для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» |  |  | шт | 10 | 10 |  |  |
|  | Контрольная точка «Заключение соглашения с Администрацией Белокалитвинского района» | 13.05.2025 | 13.05.2025 | х | х | Заключено соглашение №8 от 13.05.2025 г | Ведущий специалист муниципального хозяйства Санакоева К.Д |  |
|  | Контрольная точка «Закупки включены в план закупок» | 11.04.2025 | 11.04.2025 | х | х |  | Ведущий специалист муниципального хозяйства Санакоева К.Д |  |
|  | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2025 | 01.12.2025 | х | х | 16.06.2025 г произведена приемка товара | Ведущий специалист муниципального хозяйства Санакоева К.Д |  |
|  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25.12.2025 | 25.12.2025 | х | х | Оплата произведена 17.06.2025 г в сумме 8,1 тыс. рублей за счет средств м.б и 21.08.2025 г в сумме 147,5 тыс. руб за счет средств обл. бюджета | Ведущий специалист муниципального хозяйства Санакоева К.Д |  |
|  | Контрольная точка «Мониторинг мероприятий по приобретению контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | х | х |  | Ведущий специалист муниципального хозяйства Санакоева К.Д | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» – |  |  |  |  |  |  |  |
| – – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  | – |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Ликвидация несанкционированных свалок» | 25.12.2025 | 08.10.2025 | Х | Х | Свалка ликвидирована | Специалист1 категории Администрации Литвиновского сельского поселения Жданова Л.В | – |
|  | Комплекса процессных мероприятий «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды – |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.1. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды |  |  |  |  |  | Специалист1 категории Администрации Литвиновского сельского поселения Жданова Л.В | – |
|  | Контрольная точка 1.1.1. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | 30.12.2025 | 30,12,2025 | ед | 4 | 4 | Специалист1 категории Администрации Литвиновского сельского поселения Жданова Л.В | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – |

Приложение № 2

к Отчету о реализации

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»    на 2025-2030  годы» утвержденной постановлением

Администрации Литвиновского сельского поселения от 31.10.2024 № 158, за 2025 год,

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

| Наименование муниципальнойй программы, структурного элемента | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025-2030 годы» | всего | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 100 |  |
|  | в том числе за счет средств: | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 100 | Х |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Литвиновского сельского поселения» | всего | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 100,0 | – |
|  | областной бюджет | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 100,0 | – |
|  | в том числе за счет средств: | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Местный бюджет | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 100,0 | – |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
|  | в том числе за счет средств: | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды « | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |

Приложение № 3 к Отчету о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» на 2025-2030  годы» утвержденной постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 31.10.2024 № 158, за 2025 год,

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий насле-дуемости/ динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателя иуниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество информационных материалов экологической направленности, размещенных на официальном сайте Администрации Литвиновского сельского поселения и в средствах массовой информации | единиц | поддер-живающий наследуемый | возрастающий | 8 | 12 | 12 | 100 |  |
| 1.2. | Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных | процент | поддер-живающий наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | – |
| Итого по показателям муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| 2. Показатели структурных элементов муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Иной региональный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Литвиновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов | ед | ненасле-дуемый | возрастающий | – | 10 | 10 | 100 | – |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | процент | ненасле-дуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Итого по государственной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025-2030 годы»» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |

Ведущий специалист	О.И. Романенко