# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 07 мая 2026 года | № 111 | с. Литвиновка |
| --- | --- | --- |

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2026 -2027 годов

Рассмотрев постановление Администрации Ростовской области от 15.07.2005  № 44   «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городов и районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения,  к эксплуатации в осеннее - зимний период 2026-2027 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить мероприятия по подготовке Жилищного фонда, объектов инженерной и социальной  инфраструктуры  к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов по Литвиновскому сельскому поселению согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Ведущему специалисту по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения Андреевой К.Д. обеспечить контроль за:

3.1.  проведением мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов  инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период;

3.2.  созданием аварийного запаса материалов и сезонной заготовкой топлива населению и на объектах инженерной и социальной инфраструктуры;

3.3. Ежедневно предоставлять в отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района с момента принятия решения о начале отопительного периода на территории поселения информации о включении систем теплоснабжения объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения.

4. Рекомендовать руководителям организациям, предприятий   независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности:

4.1. Обеспечить выполнение объёмов утвержденных мероприятий;

4.2. Оформить готовность котельных, тепловых сетей,  жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности не позднее 15 сентября 2026 г– для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября 2026 г – для теплоснабжающих  и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября – для муниципальных образований.

5. Директору МБОУ Литвиновская СОШ (Суховеевой Н.Г.), заведующему хозяйственной службой ГБУ РО «ЦРБ» в Белокалитвинском районе амбулатории с. Литвиновка (Прилюк Ю.А.) заведующему детским садом №73 «Тополек» (Григорьевой Н.Н.), заведующей социально-реабилитационного отделения № 1 с. Литвиновка (Новиковой Г.А.), директору МБУК Литвиновская КС (Мартыненко О.В.):

5.1. Обеспечить качественную подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период объектов социальной инфраструктуры согласно ведомственной принадлежности;

5.2. Оформить готовность объектов к эксплуатации в осенне-зимний период свидетельствами.

6. Ведущему специалисту по  муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения Андреевой К.Д. предоставлять  отчеты по форме 1- ЖКХ (зима) в отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района.

7. Специалисту первой категории Администрации Литвиновского сельского поселения, ответственной за работу по делам ГО и ЧС  Ждановой Л.В. организовать работу по проведению совместных тренировок по взаимодействию с Единой дежурной диспетчерской службой  при аварийных ситуациях в котельных, на теплотрассах, в жилых домах;

8. Создать  комиссию по координации совместных действий и контролю за проведением подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов в составе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

10. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации Литвиновского

сельского поселения                                                                   И.Н. Герасименко

Приложение №1

к постановлению

Администрации Литвиновского

сельского поселения от  07.05.2026 № 111

| План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс. рублей) | Источник финансирования (тыс. рублей) |  |  | Срок выполнения |
|  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1 | МБОУ Литвиновская СОШ | Промывка, опрессовка системы отопления | 9,9 | 0 | 9,9 | 0 | 30.08.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обследование дымоходов системы отопления | - | - | - | - | 30.08.2026 |
|  |  | Поверка электрооборудования | 5,8 |  | 5,8 |  | до 30.08.2026 |
|  |  | Обслуживание котельной | 84,0 |  | 84,0 |  | до 31.12.2026 |
|  |  | Обучение техперсонала | 6,4 | 0 | 6,4 | 0 | до 20.09.2026 |
|  |  | Услуга по снятию показаний прибора учета газа | 15,4 |  | 15,4 |  | 31.12.2026 |
|  | ИТОГО: |  | 121,5 | 0,0 | 121,5 | 0,0 |  |
| 2 | МБДОУ ДС № 73 "Тополек" | Промывка, опрессовка | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | до 01.07.2026 |
|  |  | Проведение электроизмерительных работ электрооборудования | 1,8 | 0 | 1,8 | 0 | до 01.09.2026 |
|  |  | Обслуживание котельной | 84 | 0 | 84 | 0 | до 31.12.2026 |
|  |  | Обучение техперсонала | 6,4 | 0 | 6,4 | 0 | до 01.07.2026 |
|  | ИТОГО: |  | 94,2 | 0,0 | 94,2 | 0,0 |  |
| 3 | Амбулатория с. Литвиновка | Промывка и опресовка тепловых сетей, котельного оборудования и отопительной системы |  |  |  |  | До 01.08.2026 |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 0 |  | 0 |  | 01.08.2026 |
|  |  | Утепление окон в здании амбулатории | 0 |  | 0 |  | 10.08.2026 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Литвиновская клубная система | Поставка угля в Литвиновский СДК | 390,0 | 0 | 390,0 | 0 | 01.06.2026 -30.06.2026 |
|  |  | Обучение ответственных лиц за теплоснабжение и электробезопасность | 9,5 | 0 | 9,5 | 0 | 01.06.2026 -30.06.2026 |
|  |  | Текущий ремонт котла | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 01.05.2026 - 31.05.2026 |
|  |  | Проверка дымохода | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
|  |  | Промывка системы отопления | 9,7 | 0 | 0 | 9,7 | 01.07.2026-31.07.2026 |
|  |  | Поставка угля в Демишевский СК | 65,0 | 0 | 65,0 | 0 | 01.06.2026 -30.06.2026 |
|  |  | Текущий ремонт топки печи, очистка дымохода в Демишевском СК | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.05.2026- 31.05.2026 |
|  |  | Проверка дымохода | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
|  |  | Промывка системы отопления | 9,7 | 0 | 0 | 9,7 | 01.07.2026-31.07.2026 |
|  |  | Проверка системы отопления в Кононовском СК | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.06.2026 -30.06.2026 |
|  |  | Промывка системы отопления | 9,7 |  |  | 9,7 | 01.07.2026-31.07.2026 |
|  | ИТОГО: |  | 496,6 | 0,0 | 464,5 | 32,1 |  |
| 5 | Котельная №18 с. Литвиновка, ул. Центральная, 53 | Капитальный ремонт участка т/сети от ТК-101 до ТК-102 труба полипропиленовая Ду 70 мм, L=137 тр.м, с заменой теплового ввода в МБУЗ БР "ЦРБ" труба полипропиленовая Ду 70 мм, L=15 тр.м пер. Больничный | - | - | - | собственные средства | до 01.09.2026 |
|  | ИТОГО: |  | - | - | - |  |  |
| 6 | МБУ ЦСО Белокалитвинского района | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 31.05.2026 |
|  |  | Промывка системы отопления | 2,5 | 0 | 0,0 | 2,5 | 15.08.2026 |
|  |  | Ревизия (ремонт,замена) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) 0сальниковых уплотнений | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08.2026 |
|  |  | Ревизия радиаторов отопления | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 01.08.2026 |
|  |  | Проведение испытаний на плотность и прочность(гидравлических испытаний) системы отопления | 2,5 | 0 | 0,0 | 2,5 | 15.08.2026 |
|  |  | Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери т.п.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.08.2026 |
|  |  | Осмотр в присутствии представителя БкРТС ООО «ДТС» на предмет наличия несанкционированных врезок | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.08.2026 |
|  | ИТОГО: |  | 6,5 | 0,0 | 0 | 6,5 |  |
| 7 | МКД пер. Больничный 6 | Промывка, ,проведение испытаний на плотность и прочность(гидравлические испытания) | 8,5 | 0 | 0 | 8,5 | 01.09.2026 |
|  | ИТОГО: |  | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 |  |
| 8 | Администрация Литвиновского с/п | Приобретение угля | 143,9 | 0 | 143,9 | 0 | 01.06.2026 - 30.09.2026 |
|  |  | Промывка, ,проведение испытаний на плотность и прочность(гидравлические испытания) | 2,7 | 0 | 2,7 | 0 | 01.07.2026 - 01.09.2026 |
|  |  | Обследование дымовых и вентиляционных каналов | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 01.09.2026 |
|  |  | Выполнение профилактических испытаний электрического оборудования в помещении Администрации | 4,0 | 0 | 4,0 | 0 | 01.09.2026 |
|  | ИТОГО: |  | 152,6 | 0,0 | 152,6 | 0,0 |  |
| Итого по Литвиновскому поселению |  |  | 879,9 | 0,0 | 832,8 | 47,1 |  |

Ведущий специалист                                                                     О.И. Романенко

Приложение №2

к постановлению

Администрации Литвиновского

сельского поселения

от 07.05.2026 № 111

Состав комиссии

по координации совместных действий и контролю  за проведением подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения к эксплуатации

в осенне-зимний период 2026-2027 годов

| 1. | Герасименко И.Н. | Глава Администрации Литвиновского сельского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Андреева К.Д. | - спелист ведущий специалист по муниципальному хозяйству Админи Литвиновского сельского поселения, заместитель председ председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| 1 | Суховеева Н.Г. | - директор МБОУ Литвиновская СОШ |
| 2 | Новикова Г.А. | - заведующий СРО № 1 с. Литвиновка |
| 3 | Мартыненко О.В. | - директор клубной системы |
| 4 | Григорьева Н.Н. | - заведующий д/с |

Ведущий специалист                                                                     О.И. Романенко