Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Развитие  физической культуры и спорта» на 2026 год по итогам первого полугодия 2026 года

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 116.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 17.4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью– 17.4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия  2026 года составило 0.0 тыс. рублей. Процент освоения  составляет 0.0 следующие структурные элементы:

### Комплекс процессных мероприятий – «Развитие физической культуры и

массового спорта в  Литвиновском сельском поселении»;

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной  программы»;

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 1 показатель муниципальной программы. Достижение показателей запланировано на конец года, риски недостижения отсутствуют.

### На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и

массового спорта в  Литвиновском сельском поселении» в 2026 году предусмотрено 17,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью– 17,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия  2026 года составило 0,0 тыс. рублей. Процент освоения  составляет 0,0 следующие структурные элементы:

### Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и

массового спорта в  Литвиновском сельском поселении» оценивается на основании 3 контрольных точек.

На отчетную дату обеспечено достижение 1контрольной точки:

контрольная точка 1.1.. «Участие в спартакиаде Дона »;

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной  программы» предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью– 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия  2026 года составило 0,0 тыс. рублей. Процент освоения  составляет 0,0.

В 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое будет выполнено до конца текущего года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам первого полугодия 2026 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.