Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Развитие культуры» на 2026год по итогам первого полугодия 2026 года

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 122.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 10 068,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью– 10 068,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия  2026 года составило 5269,5 тыс. рублей. Процент освоения  составляет 52,3 следующие структурные элементы:

### Комплекс процессных мероприятий – «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»»;

Комплекс процессных мероприятий – «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»»;

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы. Достижение показателей запланировано на конец года, риски недостижения отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2026 году предусмотрено 10 045,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью– 10 045,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия  2026 года составило 5258,1 тыс. рублей. Процент освоения  составляет 52,4 следующие структурные элементы:

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» оценивается на основании 26 контрольных точек.

На отчетную дату обеспечено достижение 6 контрольных точек:

Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных  услуг муниципальными учреждениями культуры Литвиновского сельского поселения»

Контрольная точка 1.2.1.Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

1.3.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

Контрольная точка 2.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»» предусмотрено 23,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью– 23,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия  2026 года составило 11,4 тыс. рублей. Процент освоения  составляет 49,6.

В 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое будет выполнено до конца текущего года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам первого квартала 2026 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.