# Пояснительная информация

# о ходе реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам первого полугодия 2026 года

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 10.06.2025 № 76. На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 770,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 770,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия  2026 года составило 19,7 тыс. рублей или 3,2 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект  «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Литвиновского сельского поселения»

комплекс процессных мероприятий 1 – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами»»;

комплекс процессных мероприятий 2 – «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды».

В рамках муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы:

Количество информационных материалов экологической направленности, размещенных на официальном сайте Администрации Литвиновского сельского поселения и в средствах массовой информации

Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных.

По итогам первого полугодия 2026 года достижение плановых значений показателей не предусмотрено. Достижение показателей планируется по итогам 2026 года.

На реализацию муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Литвиновского сельского поселения» в 2026 году муниципальной  программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процента.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» в 2026 году муниципальной  программой предусмотрено 150,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 150,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2026 года составило 0 тыс. рублей или 0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятия (результат), выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 1 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» оценивается на основании 10 контрольных точек достижение которых , запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процента. В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» в 2026 году предусмотрено 7 мероприятий (результата), выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» оценивается на основании 10 контрольных точек.

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Литвиновского сельского поселения» муниципальной программой предусмотрено 620,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 620,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2026 года составило 19,7 тыс. рублей или 3,2 процента.

Заключен муниципальный контракт №  1-ВСК  от 06.05.2026 г   на сумму19,7 рублей на страхование ГТС.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам I полугодия 2026 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.