Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения»

по итогам I полугодия 2026 года

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения»
(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от  28.11.2017 № 104. На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 2127.5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –2127.5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 1162.4 тыс. рублей или 54.6 процента
от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:

«Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение»»;

– «.Комплекс процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.».

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 200.0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –200.0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодие 2026 года составило 44,9 тыс. рублей или 22.5 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение» в 2026 году предусмотрено 4 мероприятия (результат), завершение которого запланировано на конец 2026 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение» оценивается на основании 15 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 7 контрольных точек,

Контрольная точка 1.1.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты»

Контрольная точка 1.1.3 «Состоялся весенний месячник  чистоты»

Контрольная точка 1.1.4 «Анализ данных по итогам проведенного мероприятия»

Контрольная точка 1.2.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении

весеннего Дня древонасаждений»

Контрольная точка 1.2.2 «Собраны плановые значения о количестве посадочного

материала и мест посадки»

Контрольная точка 1.2.3 «Состоялся весенний День древонасаждений»

Контрольная точка 1.2.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия»

Достижение 8 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 1927.5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1927.5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств
по итогам I полугодия 2026года составило 1117.5 тыс. рублей или 58 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения» в 2026 году предусмотрено
4 мероприятия (результата), завершение которых запланировано на конец 2026 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения»оценивается
на основании 12 контрольных точек.

По итогам I полугодия  2026года достигнуты по 4 контрольных точки по каждому мероприятию:

Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок»

Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»

Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам»

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2026 года.