Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Литвиновском сельском поселении»

по итогам первого полугодия 2026 года

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Литвиновском сельском поселении» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 №126. На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 30,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 30,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец, 2026 года.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»  (далее – КПМ 1);

Комплекс процессных мероприятий «Увеличение объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет»

На реализацию КПМ 1 в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 30,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 30,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2026 года составило 30,0 тыс. рублей или 0,0 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 1в 2026 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано на конец 2026 года.

В рамках КПМ 1 в 2026 году предусмотрено 3мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2026.

Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам первого полугодия 2026 года достигнуты 2 контрольные точки.

Контрольная точка 1.1.1

«Закупка включена в план закупок»

Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

На реализацию КПМ 2 в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или  0,0 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 2 в 2026 году предусмотрено 1показатель, достижение которого запланировано на конец 2026 года.

В рамках КПМ 2 в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2026.

В ходе анализа исполнения Плана муниципальной программы
на 2026 год по итогам первого полугодия 2026 года не установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек и мероприятий (результатов).

По итогам первого полугодия 2026 года риски неисполнения мероприятий (результатов), недостижения плановых значений показателей и контрольных точек муниципальной программы отсутствуют.